## ПНС 2023 год
Шифр темы ПНС | Наименование проекта | Год ПНС | Вид работ | Вид документа | Первая редакция (план) | Первая редакция (факт) | Окончательная редакция (план) | Окончательная редакция (факт) | Утверждение стандарта (план) | Источник финансирования | Аналоги | На основе | Переходящая тема | Статус | Организация
1.13.505-1.001.22 | Единая система информационного моделирования. Основные положения | 2022;2023 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 2022-11-30 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства»
1.13.505-1.002.22 | Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задачи | 2022;2023 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-09-15 | 2023-01-09 | 2023-06-30 |  | 2023-10-31 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»
1.13.505-1.003.22 | Единая система информационного моделирования. Жизненный цикл объекта моделирования | 2022;2023 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-09-15 | 2023-01-09 | 2023-07-31 |  | 2023-10-21 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | Минстрой России
1.13.505-1.004.22 | Единая система информационного моделирования. Термины и определения | 2022;2023 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-09-30 | 2023-01-09 | 2022-12-31 |  | 2023-03-31 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | Частное учреждение Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС"
1.13.505-1.005.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые подходы к описанию процессов информационного взаимодействия | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.006.22 | Единая система информационного моделирования. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.007.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые требования по формированию информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.008.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые требования по формированию информационных моделей промышленно производимых элементов зданий и сооружений | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.009.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.010.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии проектирования | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.011.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии строительства | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.012.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии эксплуатации | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.013.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на этапе вывода из эксплуатации | 2022;2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2022-12-15 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-15 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | 2022 | Действует | ЧУ ГК "Росатом" ОЦКС
1.13.505-1.014.23 | Единая система информационного моделирования. Требования к информационной модели объекта капитального строительства на этапе сноса и утилизации | 2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2023-08-31 |  | 2023-11-30 |  | 2024-02-29 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | Нет | Действует | АО «НИЦ «Строительство»
1.13.505-1.015.23 | Единая система информационного моделирования. Требования к информационной модели объекта капитального строительства на этапе вывода из эксплуатации и демонтажа | 2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2023-08-31 |  | 2023-11-30 |  | 2024-02-29 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | Нет | Действует | АО «НИЦ «Строительство»
1.13.505-1.016.23 | Единая система информационного моделирования. Требования к информационной модели объекта капитального строительства на этапе проектирования | 2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2023-08-31 |  | 2023-11-30 |  | 2024-02-29 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | Нет | Действует | АО «НИЦ «Строительство»
1.13.505-1.017.23 | Единая система информационного моделирования. Требования к информационной модели объекта капитального строительства на этапе инженерных изысканий | 2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2023-08-31 |  | 2023-11-30 |  | 2024-02-29 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | Нет | Действует | АО "НИЦ "Строительство"
1.13.505-1.018.23 | Единая система информационного моделирования. Требования к информационной модели объекта капитального строительства на этапе эксплуатации | 2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2023-08-31 |  | 2023-11-30 |  | 2024-02-29 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | Нет | Действует | АО «НИЦ «Строительство»
1.13.505-1.014.22 | Требование к информационным моделям объектов непроизводственного назначения. Часть 1. Жилые здания | 2022;2023 | Разработка | ПНСТ | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  | 2023-02-28 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | Нет | Действует | АО "ДОМ.РФ"
1.13.505-1.019.23 | Единая система информационного моделирования. Добывающая промышленность. Требования по формированию информационной модели на всех этапах жизненного цикла | 2023;2024 | Разработка | ГОСТ Р | 2023-06-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 | Средства разработчика | Не имеет | Нет | Нет | Действует | АООН "НАЭН"